Проект

Приложение к

постановлению                 Исполнительного комитета

Тетюшского

муниципального района

№ ____ от ________2016 г

Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики в

Тетюшском муниципальном районе

на 2016 - 2020 годы»

- Паспорт программы.

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Тетюшском муниципальном районе на 2016 - 2020 годы». (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 №73 «Об утверждении государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». |
| заказчик Программы | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района |
| координатор Программы | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района. |
| Исполнитель Программы | Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |
| Цели программы | Управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности республики, обеспечение оптимальных условий для повышения качества жизни молодого поколения. |
| Задачи Программы | Решение социально-экономических проблем молодежи, в том числе вопросов занятости и профессиональной подготовки, молодых семей и специалистов; Формирование у детей и молодежи Тетюшского муниципального района гражданской идентичности, высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей; Интеллектуальное развитие молодежи, поддержка художественного и научно-технического творчества; Создание условий для удовлетворения информационных потребностей молодежи района. Формирование общественно-политической активности и гражданской компетентности молодого поколения; Развитие системы гражданско-патриотического воспитания, национального самосознания и толерантности в молодежной среде; Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для развития лидерских качеств молодежи и поддержки социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями; Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала; Формирование и реализация действенной системы профилактики социально негативных явлений в молодежной среде; Профилактика экстремизма в молодежной среде. |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2020 годы |
| Источники финансирования Программы | Средства муниципального бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Повышение роли молодежи в социально-экономических преобразованиях. Повышение интеллектуального, нравственного и творческого потенциала, развитие национального самосознания, гражданственности и патриотичности молодежи. Обеспечение занятости молодежи. Улучшение здоровья молодого поколения. Снижение уровня преступности, алкоголизма и наркомании молодежи. Оказание информационных услуг молодым гражданам. Улучшение жилищно-бытовых условий молодежи. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи. Поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития их интеллектуального и творческого потенциала. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Здоровье детей формируется как интегральный показатель сложного взаимодействия социально-экономических, демографических и медико-биологических факторов, важнейшими из которых являются ухудшение экологической обстановки, недостаточное и несбалансированное питание, условия и технология обучения и воспитания детей в школе, семье, стрессовые воздействия, связанные со снижением экономического благополучия семей и социальным напряжением в обществе, распространение вредных привычек.

Молодежь, как социальная группа, не имеет в полном смысле слова собственного социального положения. Она образует возрастную группу населения, отражающую уровень развития всего современного молодого поколения со всеми его проблемами.

Для последующего развития  молодежной политики требуется дальнейшее решение существующих проблем в молодежной среде это: необходимость  совершенствования системы выявления, воспитания и самореализация молодежных лидеров; необходимость повышения трудовой активности молодежи и ее участие в масштабных созидательных проектах республики; отсутствие равных стартовых возможностей для развития различных категорий молодежных групп; недостаточная эффективность работы по профилактике социально негативных явлений и  формированию здорового образа жизни молодежи.

Основными направлениями развития в данной области являются: развитие индустрии активных видов досуга (парковые зоны, создание велосипедных дорожек); выстраивание партнерских отношений между государственным и частным сектором по формированию здорового образа жизни; мероприятий по улучшению возможностей физической активности для малообеспеченных групп населения; доступность спортивной инфраструктуры для населения; строительство досугово-оздоровительных центров.

Для решения данных проблем представляется целесообразным проводить  следующие мероприятия: организация республиканских и межмуниципальных конкурсов, фестивалей, программ, олимпиад и др. проектов в области молодежной политики; оздоровления и занятости детей и молодежи; обеспечение деятельности по решению жилищных проблем молодых семей, включая разработку методологии учета и формирования показателей, маркетинговые исследования; обеспечение деятельности молодежных учреждений, находящихся в ведении района.

Усиливается роль гражданско-патриотического воспитания в формировании ценностных ориентаций молодежи Тетюшского муниципального района, что отраженно в программе   «Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2016 – 2020 годы в Тетюшском муниципальном районе», программы «Развитие физической культуры и спорта в Тетюшском муниципальном районе на 2016-2020 годы», где в рамках программных   мероприятий   систематизируются следующие направления: модернизация системы патриотического воспитания; мероприятия по допризывной  подготовке  граждан  к военной службе; информационное, научно-теоретическое и методическое обеспечение в области патриотического воспитания.

Укрепляется молодежная инфраструктура. В ее состав входят учреждения: молодежные центры, подростковый клуб «Подвиг», Центр молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост».

Для последующего развития государственной молодежной политики требуется решение проблем, существующих в молодежной среде:

1. Необходимость совершенствования системы выявления, воспитания и самореализации молодежных лидеров.

2. Усиление роли гражданско-патриотического воспитания в формировании ценностных ориентаций молодежи Республики Татарстан.

3. Необходимость повышения трудовой активности молодежи и ее вовлечения в созидательные проекты в качестве инструмента профилактики социально негативных явлений в молодежной среде.

Работу по социальному продвижению молодежи, формированию личности жизнеспособного молодого поколения, умеющего противостоять деструктивным проявлениям, необходимо строить по двум направлениям. Первое – продолжить реализацию традиционных, проверенных форм работы, среди которых:

реализация республиканских молодежных программ по приоритетным направлениям государственной молодежной политики, в том числе Республиканской целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012 – 2014 годы,  в которой отражены конкретные формы и технологии работы в указанном направлении;

поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;

вовлечение молодежи к участию в социально значимых республиканских и федеральных мероприятиях.

Второе-дальнейшее развитие межнациональных и межконфессиональных отношений, усиление духовно-нравственного воспитания молодежи.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью программы является управление социальным развитием молодежи, использование ее созидательного потенциала в укреплении конкурентоспособности района, обеспечение оптимальных условий на повышение качества жизни молодого поколения.

Создание условий для эффективных моделей трудовой активности учащейся и студенческой молодежи, в том числе через систему вторичной занятости, развитие инновационного потенциала и предпринимательской активности молодого поколения.

Создание условий для развития лидерских качеств молодежи и поддержки социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями, создание условий для молодежных общественных организаций, движений и их социальных проектов для поддержки различных молодежных групп.

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на основе показателя удельного веса детей и молодежи, охваченных фестивалями, конкурсами, олимпиадами и показателя удельного веса молодежи, охваченной общественными молодежными организациями.

Развитие и стабильное функционирование молодежной инфраструктуры.

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на основе показателя количества детей и молодежи, охваченных подростковыми клубами по месту жительства, молодежными центрами.

Создание условий для молодежных общественных организаций, движений, для развития лидерских качеств молодежи и поддержка социально значимых проектов, инициированных молодежью и молодежными общественными организациями.

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на основе таких показателей, как:

количество заявок, поданных на конкурс социально значимых проектов и программ;

охват молодежи, участвующей в конкурсах, направленных на поддержку талантливой молодежи;

увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи.

Поиск, поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для развития и реализации  их интеллектуального и творческого потенциала.

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на основе такого  показателя, как увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи.

Формирование и реализация действенной системы профилактики социально негативных явлений в молодежной среде.

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на основе такого показателя, как охват молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на профилактику социально негативных явлений.

Профилактика экстремизма в молодежной среде.

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на основе такого показателя, как количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия по профилактике  молодежного экстремизма.

Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение государственной молодежной политики.

Эффективность мероприятий  по решению данной задачи будет оцениваться на основе таких показателей, как:

количество подготовленных докладов, аналитических, научно-исследователь-ских, методических работ в области государственной молодежной политики;

количество специалистов, прошедших аттестацию в сфере государственной молодежной политики;

количество специалистов, принимающих участие в Республиканском конкурсе профессионального мастерства  в сфере государственной молодежной политики;

количество специалистов, принимающих участие во всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы государственной молодежной политики;

- ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства бюджета Тетюшского муниципального района исходя из возможностей бюджета Республики Татарстан, бюджета Тетюшского муниципального района, а также предполагается привлечение средств из  внебюджетных источников.

С учетом возможностей бюджета Тетюшского муниципального района и внебюджетных средств объемы средств, направляемых на реализацию Программы, ежегодно уточняются при разработке проекта бюджета Тетюшского муниципального района в течение периода действия Программы.

- ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы оценивается на основе индикаторов и показателей оценки результата реализации Программы и ее основных мероприятий, характеризующих  повышение качества жизни молодого поколения, социализацию и самореализацию молодежи.

Социальная эффективность Подпрограммы направлена на:

- улучшение качества жизни молодежи, повышение уровня доходов молодых людей;

- увеличение количества семей, улучшивших свои жилищные условия, улучшение демографической ситуации в республике;

- повышение уровня  социального самочувствия молодого поколения;

- устойчивое формирование здорового образа жизни в молодежной среде;

- снижение уровня правонарушений, наркозависимости, алкоголизма, табакокурения среди молодежи;

- увеличение вклада молодежи в социально-экономическое, общественно-политическое и социокультурное  развитие республики;

- повышение уровня патриотической, политической и гражданской активности, зрелости молодежи;

- увеличение количества молодежи, занятой в социально значимых программах и проектах;

- повышение трудовой, предпринимательской, творческой  активности молодежи;

- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи.

5. МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации муниципальной  программы «Развитие молодежной политики

в Тетюшском муниципальном районе на 2016-2020 годы»

| 5.1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Финансирование (в тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018год | 2019 год | 2020 год | Всего |
| 5.1.1 | Оказать содействие и финансовую поддержку в реализации программ детских и молодежных организаций | ОДМиС | бюджет Тетюшского муниципального района | 50,0 | 52,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 267,0 |
| 5.1.2 | Осуществлять анализ эффективности проводимых мероприятий в рамках комплексной программы молодежи | ОДМиС |  | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.3 | Контролировать ход выполнения районной программы молодежи | ОДМиС |  | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.4 | Привлекать представителей детских и молодежных организаций к подготовке проектов решений Исполнительного комитета, постановления Руководителя Исполнительного комитета, планов, касающихся молодежи. | ОДМиС |  | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Мероприятия для духовно-нравственного воспитания, поддержки талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Проведение районных конкурсов: «Студент года»; «Доброволец года»; «Ученик года»; «Лучший спортсмен» | ОДМиС | бюджет Тетюшского муниципального района | 160,0 | 162,0 | 164,0 | 166,0 | 168,0 | 820,0 |
| 5.2.2 | В целях продолжения национальных традиций, уважения к истории РТ и Тетюшскому району провести цикл мероприятий в школах, учреждениях с молодежью | ОДМиС, РОО, ОК | бюджет Тетюшского муниципального района | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 38,0 |
| 5.2.3 | В целях нравственного и духовного воспитания приглашать для выступления в молодежных аудиториях, в т.ч., среди подростков представителей мечети, церкви. | Мечеть, церковь (по согласованию) |  | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.4 | Участие молодых талантов в зональных, региональных и других конкурсах | ОДМиС, ОК, РОО | бюджет Тетюшского муниципального района | 120,0 | 120,0 | 122,0 | 122,0 | 124,0 | 608,0 |
| 5.2.5 | Организация молодежных районных форумов | ОДМиС | бюджет Тетюшского муниципального района | 45,0 | 45,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 231,0 |
| 5.2.6 | Проведение районных праздников: -День Российского студенчества; -День защитника Отечества -День Победы; -Сабан- Туй; -День молодежи; -День города; -День физкультурника; -Новогодняя ёлка Главы Тетюшского муниципального района и т.д. | ОДМиС, РОО, ОК | бюджет Тетюшского муниципального района | По отдельному плану |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | Проведение мероприятий, досуговой и развлекательной для детей и молодежи. | ОДМиС, КРЦ, ЦДО | бюджет Тетюшского муниципального района | 30,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 154,0 |
| 5.2.8 | Проведение и участие в районных и республиканских олимпиадах школьников и учащихся учреждений начального и среднего образования. | РОО, ССУЗы(по согласованию) | бюджет Тетюшского муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Проводить районную военно-спортивную игру «Зарница» | ОДМиС, РОО | бюджет Тетюшского муниципального района | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 34,0 | 158,0 |
| 5.3.2 | Проводить ревизию состояния мемориальных досок, памятников и обелисков павшим воинам, осуществлять их ремонт. Проводить благоустройство кладбищ, могил павших воинов | Сельские поселения Тетюшского муниципального района, РВК, муниципальное образование «город Тетюши» (по согласованию) | бюджет Тетюшского муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 5.3.3 | Продолжать работу «Снежного десанта» | ОДМиС, отдел образования, ССУЗы (по согласованию) |  | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 29,0 |
| 5.3.4 | Проводить День призывника. Проводить для старшеклассников 5 дневные учебно-полевые сборы по военной подготовке. Проводить соревнования среди учащихся по военно-прикладным видам спорта | ОДМиС, ОК, РОО, РВК (по согласованию) |  | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 270,0 |
| 5.3.5 | Участие молодежи района в днях открытых дверей на базе воинских частей | ОДМиС, РВК (по согласованию) |  | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 34,0 | 158,0 |
| 5.4. Мероприятия по методико-психологической и социальной реабилитации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Индивидуальная профилактическая работа с правонарушителями и трудновоспитуемыми детьми | КДН (по согласованию) | бюджет Тетюшского муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 5.4.2 | Проводить досугово-воспитательные мероприятия для детей-сирот | ОДМиС, РОО | бюджет Тетюшского муниципального района | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 |
| 5.4.3 | - Проводить встречи с активом участников боевых действий с воинами интернационалистами | РВК (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 | Организация шефской работы по месту жительства над инвалидами и участниками войн | РОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Мероприятия по профилактике негативных явлений в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Организовать проведение конференций, конкурсов, «круглых столов» по проблемам профилактики наркотизации населения во всех возрастных группах | ОДМиС, ОК, РОО, ЦРБ (по согласованию) |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 5.5.2 | Поддерживать детские и молодежные общественные организации, «Центр «Форпост» по охране общественного порядка, подростковый клуб «Подвиг». | ОДМиС | бюджет Тетюшского муниципального района | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 300,0 |
| 5.5.3 | Организовать систематическое проведение массовых мероприятий под лозунгом «Я выбираю жизнь!», «Курение и алкоголь опасны для вашего здоровья» | ОДМиС, ОК |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 5.5.4 | Организация и проведение спортивных мероприятий, конкурсов, фестивалей, направленных на воспитание здорового образа жизни подростков и молодежи. | ОДМиС | бюджет Тетюшского муниципального района | По отдельному плану |  |  |  |  |  |
| 5.6 Мероприятия по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Организация работы летних оздоровительных лагерей: -палаточного лагеря «Буревестник» -палаточного лагеря на базе стрелкового стенда -стационарного лагеря «Чайка» -пришкольных лагерей -лагерей дневного пребывания ЦСОН | ОДМиС, РОО, Соц.защита (по согласованию) | бюджет Тетюшского муниципального района | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 120,0 |
| 5.6.2 | Укрепление материально-технической базы летних оздоровительных лагерей. | РОО | бюджет Тетюшского муниципального района, республиканский | - |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 | Организация отдыха и оздоровления детей из социально-незащищенных слоев населения в летний период | ОДМС, РОО |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 5.7. Работа с инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Проведение мероприятий приуроченных к Декаде инвалидов | ОДМиС, РОО,ОК |  | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 58,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 676,0 | 689,0 | 715,0 | 728,0 | 753,0 | 3561,0 |