**Протокол №4**

заседания оргкомитета

по подготовке и проведению празднования

74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в Тетюшском муниципальном районе

06.05.2019 15-00

Большой зал ИК ТМР

**Присутствовали**: Заместитель Руководителя Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Г.Ф.Кирилина

Члены оргкомитета, руководители организаций и предприятий Тетюшского муниципального района

**Решено:**

1. Витину А.С. обеспечить установку барьеров во время проведения митинга у Монумента Славы.

**Срок: 9 мая 2019 года**

1. Голод А.С. довести до учреждений и организаций схему построения колонны Парада Победы

**Срок: 7 мая 2019 года**

1. Тегулеву А.В. организовать праздничный салют.

**Срок: 9 мая 2019 года 22-00**

1. Косанову А.Г., Сиякину Ю.В. обеспечить проведение автопробега, посвященного 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Тетюшском муниципальном районе.

**Срок: 7 мая 2019 года 10-00**

1. Красулиной Т.В., Фаткуллову И.Р., Гаффарову Ф.Ф., Замалтдинову И.Н., Мещеряковой А.А., Егоровой Л.В., Нуруллину В.Р., Адаевой Т.Ю., Сахауову И.З. обеспечить участие активистов «ЮНАРМИЯ», «ФОРПОСТ», «Волонтеры Победы», воспитанников кадетской школы, курсантов колледжа гражданской защиты и учащихся городских школ в автопробеге, посвященном 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Тетюшском муниципальном районе.

**Срок: 7 мая 2019 года 10-00**

1. Красулиной Т.В., Фаткуллову И.Р., Гаффарову Ф.Ф. организовать приветствие автоколонны с участием детей (с цветами и шарами) на пересечениях улицы Свердлова.

**Срок: 7 мая 2019 года 10-00**

1. Егоровой Л.В. завершить работу по уборке заброшенных захоронений участников ВОв.

**Срок: 6 мая 2019 года**

1. Колсановой О.А. организовать встречу и рассадку ветеранов и тружеников тыла, участвующих в мероприятиях, посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Тетюшском муниципальном районе.

**Срок: 7 мая 2019 года**

1. Колсанову А.Г., Рахимову И.М. обеспечить подвоз стульев к месту проведения мероприятий по празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Тетюшском муниципальном районе.

**Срок: 9 мая 2019 года 7-00**

1. Гаффарову Ф.Ф. обеспечить работу полевой кухни.

**Срок: 9 мая 2019 года 7-00**

1. Гаффарову Ф.Ф. организовать возложение гирлянд активистами движения «Юнармия».

**Срок: 9 мая 2019 года.**

1. Сахауову И.З., Павлушину С.А. обеспечить проведение акции «Чтобы помнили». **Срок: 9 мая 2019 года.**
2. Павлушину С.А., Сиякину Ю.В. организовать проведение Фестиваля районного конкурса военно-патриотической песни «Виктория».

**Срок: 9 мая 2019 года 11-00**

1. Павлушину С.А организовать проведение велопробега, посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Тетюшском муниципальном районе.

**Срок: 8 мая 2019 года 15-00**

1. Баландиной Е.Ю. организовать работу музыкально-литературной гостиной «Песни Победы»

**Срок: 9 мая 2019 года 11-00**

1. Павлушину С.А организовать проведение соревнований по шахматам и шашкам, посвященных 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

в центральном парке

**Срок: 9 мая 2019 года 11-00**

1. Гасимовой Ю.Г. организовать работу торговли шашлыков и игрушек во время проведения массовых мероприятий**,** посвященных74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Тетюшском муниципальном районе.

**Срок: 9 мая 2019 года**

**Заместитель Руководителя**

**Исполнительного комитета**

**Тетюшского муниципального района Г.Ф.Кирилина**

Протокол подготовила:

Заместитель начальника

МКУ «Отдел по делам молодежи и спорту ИК ТМР РТ»

А.С. Голод