**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о социально-гуманитарном проекте «У войны не женское лицо…»**

**1. Организаторы и участники проекта**

1.1. Организатор проекта: объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мәрхәмәт-Милосердие».

1.2. Партнёры проекта:

* объединения женщин-депутатов муниципальных образований Республики Татарстан;
* Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
* Министерство образования и науки Республики Татарстан;
* Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;
* Министерство культуры Республики Татарстан;
* Министерство здравоохранения Республики Татарстан;
* Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу;
* Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «ТАТМЕДИА», республиканские и муниципальные СМИ;
* Военный комиссариат Республики Татарстан;
* Общественная палата Республики Татарстан;
* Республиканский Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан;
* Региональное отделение общероссийской организации «Союз пенсионеров России по Республике Татарстан»;
* Региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» в Республике Татарстан;
* Молодежный парламент при Государственном Совете Республики Татарстан.

1.3. Участники проекта:

* женщины – участницы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы погибших, труженицы тыла, «дети войны»;
* общественные организации ветеранов, социально ориентированные некоммерческие организации;
* жители Республики Татарстан.

**2. Цели и задачи проекта**

2.1. Цели проекта:

* сохранение памяти о героическом прошлом женщин - участниц Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружениц тыла, «детей войны»;
* проявление заботы о женщинах, которые в годы войны участвовали в боевых действиях и трудились в тылу;
* развитие интереса к истории Отечества, воспитание патриотических чувств, уважительного отношения и гордости за героическое прошлое женщин – участниц войны, вдов погибших и тружениц тыла.

2.2. Задачи проекта:

* проведение просветительских и социально значимых мероприятий, акций, направленных на сохранение памяти о подвигах женщин в годы войны;
* мониторинг социально-бытовых условий проживания и нуждаемости женщин-участниц войны, вдов погибших, тружениц тыла, детей войны, находящихся на социальном обслуживании на дому, и при необходимости оказание социальной поддержки;
* продолжение акции «Дорогой наш ветеран» в домах-интернатах по созданию комфортных условий для женщин старшего поколения;
* организация колонны-шествия «У войны не женское лицо…» в рамках гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк»;
* публикации в средствах массовой информации и на официальных сайтах муниципальных образований Республики Татарстан о героическом прошлом женщин в годы войны;
* публикации заметок в социальных сетях #увойнынеженскоелицо;
* организация фотовыставок «У войны не женское лицо…» в муниципальных районах и городах республики;
* создание проектно-исследовательских работ, проведение конкурсов сочинений, детских рисунков, фотовыставок, тематических мероприятий в общеобразовательных организациях и вузах, культурно-просветительских и социальных учреждениях, центрах дополнительного образования, детских оздоровительных лагерях по предложенной тематике;
* организация передачи документов и материалов семейных архивов женщин-ветеранов в муниципальные и государственный архивы.

**3. Условия и порядок реализации проекта**

3.1. Проект реализуется в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

3.2. Этапы реализации проекта:

* 1 февраля – 9 мая 2020 года;
* 10 мая – 1 октября 2020 года;
* 2 октября 2020 года – 9 мая 2021 года.

3.3. В период реализации проекта государственные, муниципальные учреждения, общественные организации могут оказывать безвозмездную помощь организаторам проекта.

3.4. Объединение женщин-депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мэрхэмэт-Милосердие» осуществляет информационное сопровождение, проводит рабочие совещания, организовывает конкурсные комиссии, подводит итоги.

3.5. Итогом реализации проекта являются оказание внимания и заботы женщинам – участницам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам погибших и труженицам тыла, выявление героических историй о подвигах женщин в годы войны, популяризация и архивирование материалов.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий Государственного Совета Республики Татарстан, министерств и ведомств,**

**общественных формирований в рамках реализации социально-гуманитарного проекта**

**«У войны не женское лицо…»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Мероприятие/проект* | *Срок*  *проведения* | *Место*  *проведения* | *Участники*  *мероприятия*  *или проекта* | *ФИО,*  *должность ответственного*  *с указанием*  *контактных данных* |
| **Государственный Совет Республики Татарстан,**  **объединения женщин-депутатов муниципальных районов Республики Татарстан** | | | | | |
| 1. | Проведение презентации социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…» в избирательных округах и муниципальных образованиях Республики Татарстан | февраль 2020 г. | избирательные округа | женщины-депутаты ГС РТ и муниципальных районов и городов республики | члены объединения «Мэрхэмэт–Милосердие», руководители объединений женщин-депутатов муниципальных районов и городов |
| 2. | Встреча женщин-депутатов с Советами ветеранов в избирательных округах | март 2020 г. | избирательные округа | женщины-депутаты ГС РТ и муниципальных районов и городов республики | члены объединения «Мэрхэмэт–Милосердие», руководители объединений женщин-депутатов муниципальных районов и городов |
| 3. | Встреча с членами общественной организации «Боевые подруги», посвященная Международному женскому дню 8 Марта | март 2020 г. | г. Казань,  ул. Горького, 9 | члены объединения «Мәрхәмәт–Милосердие»,  ОО «Боевые подруги», Регионального совета Сторонников партии «Единая Россия» | Захарова С.М., председатель Комитета ГС РТ по социальной политике, 267-64-61,  Владимирова К.А., заместитель председателя Регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» |
| 4. | Вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» женщинам-ветеранам в избирательных округах | март – апрель  2020 г. | избирательные округа | женщины-депутаты ГС РТ и муниципальных районов и городов республики | члены объединения «Мэрхэмэт-Милосердие», руководители объединений женщин-депутатов муниципальных районов и городов |
| 5. | Участия в акции «Бессмертный полк» с портретами женщин – участниц Великой Отечественной войны, тружениц тыла | 9 мая  2020 г.,  9 мая  2021 г. | в муниципальных образованиях РТ по месту проживания | женщины-депутаты ГС РТ и муниципальных районов и городов республики | члены объединения «Мэрхэмэт–Милосердие», руководители объединений женщин-депутатов муниципальных районов и городов,  Мишина Л.Н. председатель Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России»  по РТ |
| 6. | Организация поздравлений с юбилейными днями рождениями с посещением участниц Великой Отечественной войны и тружениц тыла | 2020 –2021гг. | избирательные округа | женщины-депутаты ГС РТ и муниципальных районов и городов республики | Мишина Л.Н., председатель Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России»  по РТ,  279-25-12 |
| **Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан** | | | | | |
| 1. | Мониторинг социально-бытовых условий проживания и нуждаемости в социальной помощи женщин из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тружениц тыла, детей войны, находящихся на социальном обслуживании на дому | март – июнь  2020 г. | муниципальные образования Республики Татарстан | ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла,  дети войны | Валеева А.А.,  начальник отдела методологии социального обслуживания,  557-20-57,  руководители комплексных центров социального обслуживания населения,  Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан |
| 2. | Организация деятельности тимуровских отрядов из числа несовершеннолетних, находящихся на профилактическом учете, по оказанию помощи женщинам – ветеранам Великой Отечественной войны, труженицам тыла, детям войны, находящимся на социальном обслуживании на дому | в течение года | муниципальные образования Республики Татарстан | несовершеннолет-ние, находящиеся на профилактическом учете |  |
| 3. | Проведение конкурса среди социальных приютов для детей и подростков по подготовке видеороликов и фотоальбомов о женщинах из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тружениц тыла, детей войны, проживающих на территории муниципального образования | до 01.07.2020 | г. Казань | социальные приюты для детей и подростков | Валеева А.А.,  начальник  отдела методологии социального обслуживания,  557-20-57,  руководители социальных приютов для детей и подростков |
| 4. | Проведение акции «Дорогой наш ветеран» по созданию комфортных условий для женщин из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тружениц тыла, вдов участников Великой Отечественной войны в домах-интернатах для престарелых и инвалидов (оценка условий проживания женщин-ветеранов, привлечение благотворителей для создания комфортных условий проживания, проведение медицинских осмотров, зубо, слухопротезирования и др.) | март – июнь 2020 г. | муниципальные образования Республики Татарстан | дома-интернаты для престарелых и инвалидов | руководители  домов-интернатов  для престарелых  и инвалидов |
| 5. | Проведение «круглых столов» с участием депутатов Государственного Совета Республики Татарстан в рамках акции «Дорогой наш ветеран» в домах-интернатах для престарелых и инвалидов:  - ГАУСО «Буинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  - ГАУСО «Новошешминский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  - ГАУСО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  - ГАУСО «Актанышский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГАУСО «Мензелинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  - ГАУСО «Нурлатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  - ГАУСО «Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 21.04.2020  29.04.2020  13.05.2020  21.05.2020  28.05.2020  11.06.2020 | дома-интернаты  Буинский м.р.  Новошешминский м.р.  Спасский м.р.  Актанышский и Мензелинский м.р.  Нурлатский м.р.  Азнакаевский м.р | проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов | Терехина О.А.,  заместитель начальника отдела организации системы социального обслуживания,  557-20-80  руководители домов-интернатов для престарелых и инвалидов |
| 6. | Поздравление ветеранов, проживающих в муниципальных образованиях и в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, с памятными и знаменательными датами в истории России, международными праздниками | постоянно | муниципальные образования Республики Татарстан | ветераны Великой Отечественной войны | Давыдов Н.Д.,  начальник отдела по организации проведения мероприятий,  557-20-70,  руководители комплексных центров социального обслуживания населения, домов-интернатов для престарелых и инвалидов,  Мишина Л.Н., председатель Регионального отделения  ООО «Союз пенсионеров России»  по РТ,  279-25-12 |
| **Министерство образования и науки Республики Татарстан** | | | | | |
| 1. | Акция (поисковая работа)  «Учителя-женщины в годы Великой Отечественной войны»  с последующим оформлением портретной галереи | март – октябрь  2020 г. | образовательные организации | советы школьных музеев, юные волонтеры Победы из числа обучающихся | муниципальные органы  правления образованием |
| 2. | Реализация проекта «Женщины –участницы Великой Отечественной войны, ушедшие на фронт из Республики Татарстан» | февраль – апрель  2020 г. | образовательные организации | советы школьных музеев, юные волонтеры Победы из числа обучающихся | муниципальные органы управления образованием |
| 3. | Организация встреч с женщинами –участницами Великой Отечественной войны и труженицами тыла | март – май, октябрь  2020 г. | образовательные организации | женщины –участницы Великой Отечественной войны и труженицы тыла, юнармейцы | муниципальные органы управления образованием |
| 4. | Участие обучающихся в фотоконкурсе в социальных сетях #увойнынеженскоелицо | февраль – май  2020 г. | образовательные организации | обучающиеся образовательных организаций | муниципальные органы управления образованием |
| 5. | Участие в акции «Бессмертный полк» с портретами женщин, ушедших на фронт из Республики Татарстан | 9 Мая  2020 г. | образовательные организации | обучающиеся образовательных организаций, юные волонтеры Победы, юнармейцы, активисты РДШ | муниципальные органы управления образованием,  Мишина Л.Н. председатель Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по РТ |
| 6. | Организация работы тимуровских, волонтерских отрядов по уборке и благоустройству памятников, монументов, мемориальных сооружений с изображением женщины-матери, посвященных истории Великой Отечественной войны | апрель – май  2020 г. | образовательные организации | обучающиеся образовательных организаций | муниципальные органы управления образованием |
| **Министерство здравоохранения Республики Татарстан** | | | | | |
| 1. | Подготовка серии интервью с медицинскими работниками –ветеранами Великой Отечественной войны (подготовлено интервью с Емелиной Т.А.) | 2020 г. | ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр» | Ветераны – медицинские работники | Швецова Д.К.,  директор  ГАУ РМБИЦ  570-22-82 |
| 2. | Съемка видеоролика о ветеране Великой Отечественной войны Емелиной Татьяне Андреевне | 2020 г. |  | Емелина Т.А. | Туишев Р.И.,  директор ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ»,  221-16-92,  Хасанова А.М.,  пресс-секретарь  МЗ РТ,  231-79-83  Швецова Д.К.,  директор  ГАУ РМБИЦ ,  (843)570-22-82 |
| 3. | Съемка фильма о ветеране Великой Отечественной войны Емелиной Татьяне Андреевне, авторе книги «Фронтовые дороги медиков Татарстана» | 2020 г. |  | Емелина Т.А. | Туишев Р.И.,  директор ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ»,  221-16-92,  Хасанова А.М.,  пресс-секретарь  МЗ РТ,  231-79-83,  Швецова Д.К.,  директор  ГАУ РМБИЦ,  570-22-82 |
| 4. | Организация встреч учащихся медицинских колледжей, студентов КГМУ с ветеранами-медиками зонально прикрепленных районов, в том числе с женщинами-ветеранами | 1 декада мая 2020 г. | КГМУ,  медицинские колледжи | ветераны, учащиеся и студенты | Айзетуллов И.А.,  Управляющий делами МЗ РТ,  231-79-97,  Аберхаева Л.С.,  начальник отдела кадров МЗ РТ,  231-79-03  руководители медицинских колледжей |
| 5. | Осуществление комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в том числе женщин – ветеранов, с использованием круглосуточных и дневных стационаров, стационара на дому, госпиталей для ветеранов войн, реабилитационных учреждений в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Татарстан | постоянно | медицинские организации Республики Татарстан | врачи и средний медперсонал | главные врачи ЛПУ  Республики Татарстан |
| 6. | Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла в честь Дня Победы.  Открытки ветеранам-медикам.  Посещение на дому нетранспортабельных ветеранов-медиков, в том числе женщин-ветеранов | 01.05 – 09.05.  2020 г. |  | женщины-ветераны,  медицинские работники | Аберхаева Л.С.,  начальник отдела кадров МЗ РТ,  231-79-03,  руководители ЛПУ |
| 7. | Вручение медицинским работникам – ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе женщинам-ветеранам, медицинских сумок-укладок с логотипом «75 лет Победы» и телефонных справочников «Здравоохранение РТ» | апрель – май  2020 г. |  | ветераны-медицинские работники | Айзетуллов И.А.,  Управляющий делами МЗ РТ,  231-79-97,  Аберхаева Л.С.,  начальник отдела кадров МЗ РТ,  231-79-03,  Швецова Д.К.,  директор  ГАУ РМБИЦ,  570-22-82 |
| 8. | Приведение в порядок мест захоронения медицинских работников – ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе женщин-ветеранов | II квартал 2020 г. | места захоронений | коллективы медучреждений | Айзетуллов И.А.,  Управляющий делами МЗ РТ,  231-79-97 |
| 9. | Трансляция в лечебно-профилактических учреждениях Республики Татарстан видеороликов «Рецепт Победы: медики в годы войны», в том числе о женщинах-ветеранах | январь – май  2020 г. | медицинские организации Республики Татарстан | коллективы медучреждений, пациенты | Туишев Р.И.,  директор ГАУ РТ «Диспетчерский центр МЗ РТ»,  221-16-92,  Швецова Д.К.,  директор  ГАУ РМБИЦ,  570-22-82 |
| 10. | Выпуск буклета об эвакогоспиталях Республики Татарстан, в том числе о работе женщин-ветеранов | январь – май  2020 г. | ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр» | женщины-ветераны | Швецова Д.К.,  директор  ГАУ РМБИЦ,  570-22-82 |
| **Министерство по делам молодежи Республики Татарстан** | | | | | |
|  | Медиапроект «Живая память  Победы 75» | в течение 2020 г. | Социальная сеть инстаграм | молодежь муниципальных образований РТ | Директор  ГАУ «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот»  Дмитрий Константинович Литвинов  8(843)570-31-53 |
|  | Республиканский патриотический медиаконкурс «Наша Победа» | март–май 2020 г. | Республика Татарстан | молодежь муниципальных образований РТ | Координатор проекта, активист Региональной общественной организации «Академия творческой молодежи РТ» Нафис Рустамович Сиразетдинов  +7 960 084-21-33 |
|  | Сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов с привлечением волонтеров, молодежных и общественных организаций | в течение 2020 г. | Республика Татарстан | волонтеры Победы | Руководитель ТРО ВОД «Волонтеры Победы»  Азат Альбертович  Идрисов  +7 917 280-08-76 |
|  | Встречи студенческой молодежи с ветеранами-женщинами | в течение 2020 г. | г.Казань | студенчество г.Казани | Президент Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов РТ»  Руфат Рифгатович Киямов  +7 904 717-27-42 |
|  | Приведение в порядок мест захоронений ветеранов-женщин | в течение 2020 г. | Республика Татарстан | поисковые отряды РТ | Председатель Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество»РТ»  Александр Юрьевич Коноплев  +7(917) 261 26 24 |
| **Министерство культуры Республики Татарстан** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановка народными театрами муниципальных районов спектаклей о женщинах в годы войны на фронте и в тылу. Премьеры спектакля в населенных пунктах районов. | февраль 2020 г. | народные театры муниципальных районов РТ | жители муниципальных районов и городов | Руководители народных театров |
| 2. | Исследовательская работа, сбор материалов о женщинах – участницах Великой Отечественной войны, оформление районной фотовыставки (в том числе виртуальной на сайте района) и выставок в муниципальных учреждениях культуры «У войны не женское лицо…». Издание печатного и электронного сборника «Женщины нашего района – ветераны Великой Отечественной войны» | февраль-  май 2020 г. | муниципальные библиотеки, музеи | ветераны, сотрудники библиотек и музеев | Руководители библиотек и музеев |
| 3. | «Женщины – Герои Советского Союза»: часы информации | февраль 2020 г.  - май 2021 | муниципальные библиотеки, музеи | приглашенные участники | Руководители библиотек и музеев |
| 4. | Включение номинации «У войны не женское лицо…» (о женщинах-ветеранах войны и тыла) в Положение конкурса на лучшее массовое мероприятие к 75-летию Победы в КДУ муниципальных районов | март-май 2020 г. | Управления культуры  Исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан | участники  конкурса | Начальники Управлений культуры  Исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан |
| 5. | «Песни, с которыми мы победили»: концерт для женщин ветеранов войны и тыла в районных центрах социального обслуживания населения, санаториях-профилакториях | апрель-май 2020 г.  апрель 2021г. -  май 2021 г. | Управления культуры  Исполнительных комитетов муниципальных образований  Республики Татарстан, муниципальные КДУ, ДШИ | женщины-ветераны | «-« |
| 6. | «Их песни привели к победе»: музыкальные вечера, музыкальные часы, посвященные творчеству  К.Шульженко, Л.Орловой, Л.Руслановой, В.Барсовой, А.Неждановой | апрель-  май 2020 г. | муниципальные КДУ, ДШИ | учащиеся | Руководители КДУ, ДШИ |
| 7. | Конкурс добрых дел, изготовление поделок сувениров для женщин- ветеранов. Вручение сувениров | апрель 2020  апрель 2021 | клубные формирования в КДУ, муниципальных библиотеках | женщины-ветераны, участники конкурса | Руководители КДУ, библиотек |
| 8. | Организация ретро - показа фильмов о женщинах на войне: «Ночные ведьмы», «А зори здесь тихие», «Битва за Севастополь», «Ночные ласточки», «Разведчицы», «Вызываем огонь на себя» и др.  Проведение в районе единого дня кинопоказа одного из фильмов о женщинах на войне | февраль-  декабрь 2020 г. | муниципальные КДУ, кинозалы | посетители кинозалов | Руководители КДУ, кинозалов |
| 9. | «Эти песни душу бойцов согревали»: Флешмоб (коллективное исполнение песен о женщинах на войне и тылу: «Смуглянка», «Синий платочек», «В землянке», «Катюша», «Две подруги», «Огонек», «На солнечной поляночке» и др. на открытых площадках населенных пунктов) | май 2020 г.  май 2021 г. | муниципальные КДУ, ДШИ | ветераны, волонтеры, участники Флешмоба | Руководители КДУ, ДШИ |
| 10. | «Во славу матерей»: цикл мероприятий о женщинах-матерях, потерявших детей на фронтах войны | июнь  - декабрь 2020 г. | муниципальные КДУ, муниципальные библиотеки | женщины-ветераны, участники мероприятий | Руководители КДУ, библиотек |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу** | | | | | |
| 1. | Организация передачи документов и материалов семейных архивов женщин-ветеранов в муниципальные и государственный архивы | в течение года | муниципальные районы и городские округа республики | женщины- ветераны | Ильдарханова-Балчиклы Г.И.,  221-28-65 |
| 2. | Проведение фото – выставки «У войны не женское лицо…» с использованием фото ветеранов -участниц проекта | II- III квартал 2020 г. | муниципальные районы и городские округа республики | женщины- ветераны, школьники, студенты | Фаезова Г.Н.,  221-28-53 |
| 3. | Создание номинации в конкурсе генеалогических исследований «У войны не женское лицо…» | I - II квартал 2020 г.,  подведение итогов 15 мая 2020 г. | г. Казань | школьники и учащие ссузов до 18 лет и все желающие старше 18 лет | Гаптрахимов Р.А.,  221-28-50 |
| 4. | Создание тематического выпуска журнала «Эхо веков – Гасырлар авазы» – «У войны не женское лицо…» | I - II квартал 2020 г. | г. Казань | читатели и авторы журнала «Эхо веков– Гасырлар авазы» | Сафиуллина Л.И.,  221-28-54 |
| 5. | Создание номинации в конкурсе «Передай семейный архив» | I - II квартал 2020 г.,  подведение итогов 15 мая 2020 г. | г. Казань | все желающие | Шафигуллина О.Н.,  221-28-78 |
| **Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»** | | | | | |
| 1. | Освещение в республиканских и районных СМИ мероприятий проекта «У войны не женское лицо…» | 2020 – 2021 гг. | Республика Татарстан | Республикан-ское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», заинтересован-ные министерства  и ведомства,  общественные организации | Миргалимов И.Ф., заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»,  570-31-02 |
| 2. | Реализация медиапроектов в республиканских и районных СМИ согласно медиаплану | 2020 – 2021 гг. | Республика Татарстан | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | Миргалимов И.Ф., заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»,  570-31-02 |
| 3. | Создание серии видеороликов о работе предприятий и учреждений Татарстана в тылу в годы Великой Отечественной войны | 2020 г. | Республика Татарстан | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», ГТРК «Татарстан» | Миргалимов И.Ф., заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»,  570-31-02 |
| 4. | Трансляция роликов «Голоса истории», посвященных вкладу женщин в Победу, на ТК «Россия 1» и «Россия 24», в социальных сетях | 2020 г. | Республика Татарстан | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | Миргалимов И.Ф., заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»,  570-31-02 |
| 5. | Организация серии материалов и интервью в республиканских и районных СМИ с женщинами-ветеранами, участницами Великой Отечественной войны, награжденными знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшими узницами концлагерей | 2020 – 2021 гг. | Республика Татарстан | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» | Миргалимов И.Ф., заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»,  570-31-02 |
| **Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан** | | | | | |
| 1. | Издание серии книг «Юные герои войны» | 2019 – 2020 гг. |  | женщины-ветераны | Республиканский совет ветеранов (пенсионеров) |
| 2. | Создание видеоролика с фотографиями женщин-ветеранов на станциях Казанского метрополитена и пассажирском транспорте г. Казани | до 01.05.2020 | Станции Казанского метрополитена и пассажирский транспорт  г. Казани | женщины-ветераны | Иштиряков Х.Г.  238-16-88  Совет ветеранов (пенсионеров) г.Казань |
| 3. | Реализация Всероссийского проекта «Семейная фотохроника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Февраль-май 2020 г. |  | женщины-ветераны | Республиканский совет ветеранов (пенсионеров) |
| 4. | Организация акции «Ветерану – всестороннее внимание» в муниципальных образованиях республики |  |  |  | Республиканский, городские и районные советы ветеранов (пенсионеров) |
| **Региональное отделение общероссийской общественной организации**  **«Союз пенсионеров России» по Республике Татарстан** | | | | | |
| 1. | Республиканский конкурс «Социальный портрет пожилого человека Татарстана», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с номинацией «У войны не женское лицо…» | 29 апреля  2020 г. | г. Казань,  ул. Некрасова,  д. 9, зал АО «Барс Групп» | победители республиканского конкурса (авторы эссе об участниках войны, и участники Вели-кой Отечествен-ной войны | Мишина Л.Н., председатель Регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по РТ,  279-25-12 |
| **Молодежный парламент при Государственном Совете Республики Татарстан** | | | | | |
| 1. | Конкурс заметок в социальных сетях «У войны не женское лицо…» | февраль –май 2020 г. | Республика Татарстан | желающие принять участие в конкурсе | Шимина Н.К, председатель Молодежного парламента при ГС РТ,  89061157343 |