Приложение 1

Финансирование мероприятий Программы

| Наименование задачи | Наименование основных мероприятий | Сроки исполне-ния | Источники финансирова-ния |  |  |  | Исполнители |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. | 7. |  | 8. |  | 9. |  |
| 1. Развитие инфраструктуры внутреннего и въездного туризма Тетюшского муниципального района | - Проведение заседаний Координационного Совета по развитию туризма в районе | 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координационный Совет |  |
|  | - Принятие нормативно-правового акта, направленного на сохранение исторического центра города Тетюши | Август 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Заключение охранных обязательств с собственниками объектов культурного наследия | 2014 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительные комитеты поселений |  |
|  | - Введение дополнительных штатных единиц в туристско-информационный отдел МБУ «Музей истории Тетюшского края» | 2015-2016 гг. | Местный бюджет |  | 700 |  |  | 300 |  | 400 |  | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Создание некоммерческого фонда поддержки развития туризма в районе | Сентябрь 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координационный Совет |  |
|  | - Проведение маркетинговых исследований рынка индустрии туризма | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 30 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | Координационный Совет |  |
|  | - Поиск потенциальных инвесторов для развития туризма в районе. | 2014-2016 гг. | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | 1.8. Определение на территории Тетюшского района зон приоритетного развития туризма | 2014 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координационный Совет |  |
|  | 1.9. Резервирование земельных участков для создания объектов туристской инфраструктуры | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | Плата земельных и имущественных отношений Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Развитие сети предприятий торгово-бытового сервиса, сети и предприятий общественного питания и гостиничного комплекса | 2014-2016 гг. | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Создание Реестра объектов туристской инфраструктуры, имеющих перспективное значение в развитии туризма в районе | Август 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плата земельных и имущественных отношений Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Организация работы фермерского хозяйства по производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства: тепличного хозяйства, оранжереи, животноводческой фермы, птицеводства, прудового рыбного хозяйства с возможностью демонстрации этой работы для туристов. | 2015-2016 гг. | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства СХ и П РТ в Тетюшском муниципальном районе |  |
|  | - Разработка, изготовление и установка информационных щитов (баннеров, указателей и т.п.) | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 90 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | Исполнительный комитет МО «г.Тетюши» |  |
|  | - Разработка, изготовление и установка на въездах в город схемы города с указанием объектов туризма и отдыха | 2015-2016 гг. | Местный бюджет |  | 60 |  | 0 | 30 |  | 30 |  | Исполнительный комитет МО «г.Тетюши» |  |
|  | - Создание электронной базы данных народных умельцев, художественных промыслов района | Июнь 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел культуры Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Проведение берегоукрепительных работ и обустройство пляжной зоны у пристани Тетюши | 2015-2016 гг. | По федеральной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Строительство индивидуальными предпринимателями мостков, костровищ, мангальных мест для любителей рыбной ловли | 2014-2016 гг. | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительно-го комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Оборудование индивидуальными предпринимателями торговых точек и пунктов общественного питания, зоны отдыха на причале Тетюши | 2014-2015 гг. | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Проведение капитального ремонта автодороги пристань-город Тетюши | 2014-2015 гг. | Бюджет РТ |  | 45 000 |  | 25 000 | 20 000 |  |  |  | Отдел строительства, ЖКХ и энергетики Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Благоустройство территории возле памятного знака уездному городу Тетюши | Сентябрь 2014 г. | Местный бюджет |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | Исполнительный комитет МО «г.Тетюши» |  |
|  | - Проведение реставрационно-восстановительных работ фасадов зданий-объектов культурного наследия | 2014-2016 гг. | По отдельной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства, ЖКХ и энергетики Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Реконструкция здания по адресу г.Тетюши улица Свердлова дом 63 под «Музей рыбы» | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 1 300 |  | 600 | 400 |  | 300 |  | Отдел строительства, ЖКХ и энергетики Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Проведение капитального ремонта здания музея истории Тетюшского края и благоустройство прилегающей территории и музейного двора | 2014 г. | Бюджет РТ |  | 11 121 |  | 11 121 |  |  |  |  | Отдел строительства, ЖКХ и энергетики Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Проведение благоустройства территории у сторожевой башни | 2014 г. | Местный бюджет |  | 100 |  | 40 | 40 |  | 20 |  | Исполнительный комитет МО «г.Тетюши» |  |
|  | - Строительство пешеходной дорожки, ведущей к археологическому памятнику «Тетюшское 11 городище» | 2014 г. | Местный бюджет |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  | Исполнительный комитет МО «г.Тетюши» |  |
|  | - Разработка проектно-сметной документации и проведение реставрационных работ в здании усадьбы Молоствовых в д.Долгая Поляна | 2014-2016 гг. | По программе «Мирас-Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства, ЖКХ и энергетики и отдел культуры Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Изготовление забора, разделяющего территорию усадьбы от ДОЛ «Чайка» | 2014 г. | Местный бюджет |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  | Отдел строительства, ЖКХ и энергетики Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Строительство многофункционального туристического комплекса в районе д.Долгая Поляна | 2014-2016 г.г. | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства, ЖКХ и энергетики Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | - Ремонт помещения под кафе-столовую и оборудования кухни в пристрое главного дома усадьбы Молоствовых | 2014-2015 г.г. | Местный бюджет |  | 500 |  | 200 | 300 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | Бюджет РТ |  | 56121 |  | 36121 | 20 000 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 3 350 |  | 1 450 | 1110 |  | 790 |  |  |  |
| 2.Формирование туристских маршрутов и программ по приоритетным направлениям развития туризма, создание туристских брендов | 2.1. Формирование и продвижение туристического бренда района | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 75 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.2. Разработка логотипов и слоганов | 2014 г. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Тетюшская межпоселенческая библиотека» |  |
|  | 2.3. Разработка, подготовка и утверждение паспортов и технологических карт туристских маршрутов | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 15 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.4.Проектирование и продвижение маршрутов и брендов культурно-познавательного туризма | 2014 г. | Бюджет РТ |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.5.Проектирование и формирование маршрутов и брендов экологического туризма Обустройство экологической тропы на территории ГПЗ «Долгая Поляна» | 2014 г. | Бюджет РТ |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.6.Проектирование и формирование маршрутов и брендов этнического туризма Обустройство туристических площадок на территориях сел: Б.Атряси, Урюм, Кильдюшево, Кляшево, Кошки - Новотимбаево | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 300 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.7.Пошив костюмов и изготовление атрибутов для интерактивных программ туристических маршрутов: -шорника – 1 комплект -национальные костюмы татарский, чувашский и мордовский по 1 комплекту - воина – 1 комплект - рыбака – 1 комплект - дворянина – 2 комплекта | 2014-2015 гг. | Местный бюджет |  | 110 |  | 50 | 60 |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.8.Создание интерактивной площадки- реконструкция о жизни и быте древних тетюшан на территории музейного двора | 2015-2016 гг. | Грантовая поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.9. Изготовление и установка информационных щитов о Тетюшской засеке, об археологическом памятнике Тетюши II городище | 2014 г. | Местный бюджет |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края», исполнительный комитет МО «г.Тетюши» |  |
|  | 2.10. .Оборудование сторожевой башни лестницей и смотровой площадкой | 2014 г. | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительный комитет МО «г.Тетюши» |  |
|  | 2.11. Создание экспозиции «Музея рыбы» | 2015-2016 гг. | Местный бюджет |  | 1 000 |  | 0 | 500 |  | 500 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.12. Оборудование интерактивной зоны на территории «Музея рыбы» - музейно – выставочного комплекса «Как у Волги – у реки» для продвижения бренда города | 2014-2015 гг. | Местный бюджет |  | 400 |  | 300 | 100 |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.13. .Приобретение для комплекса «Усадьба Молоствовых» оборудования для приема туристов | 2014-2015 гг. | Местный бюджет |  | 100 |  | 50 | 50 |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.14. .Приобретение оборудования и элементов для интерактивной программы на территории комплекса Долгая Поляна | 2014-2015 гг. | Местный бюджет |  | 90 |  | 40 | 30 |  | 20 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.15. Строительство дороги от трассы Б.Атряси, - М.Атряси до кладбища святых «Изгеләр зираты» |  | По республиканской программе |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства, ЖКХ и энергетики Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | 2.16. Реконструкция каскада прудов на территории усадебного комплекса Долгая Поляна | 2014-2016 гг. | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел строительства, ЖКХ и энергетики Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района |  |
|  | 217. Создание презентативной коллекции (посадка) редких, декоративных и исчезающих видов растений с западной стороны главного дома Усадьбы Молоствовых | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 45 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.18. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование туристского имиджа и продвижение района на туристских рынках: «Воздвиженская ярмарка в Тетюшах»; «День рыбака»; «Масленица в купеческом городе». Мордовского фестиваля «Валда Шинясь» | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 600 |  | 200 | 200 |  | 200 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 2.19. Установка светящихся букв с названием города на горе «Вшиха». | 2014 г. | Местный бюджет |  | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.20. Оборудование смотровой площадки и установка шатра с видом на Волгу возле центрального дома усадьбы Молоствовых | 2014 г. | Местный бюджет |  | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.21. Изготовление и установка круглой скамьи вокруг Горно-алтайской ели – памятника живой природы. | 2014 г. | Местный бюджет |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | Бюджет РТ |  | 500 |  | 500 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 2 980 |  | 1030 | 1 085 |  | 865 |  |  |  |
| 3.Активное продвижение туристского продукта Тетюшского муниципального района на республиканский и российский рынки туристских услуг | 3.1.Разработка и создание сайта «Туристические Тетюши» и его продвижение | 2014-2015 гг. | Местный бюджет |  | 100 |  | 40 | 40 |  | 20 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 3.2.Разработка и издание «Тетюшской энциклопедии» | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 150 |  | 20 | 30 |  | 100 |  | Координационный Совет |  |
|  | 3.3.Разработка и издание «Атласа Тетюшского муниципального района» | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 100 |  | 10 | 20 |  | 70 |  | Координационный Совет |  |
|  | 3.4.Создание и выпуск рекламных и информационных материалов по туристическим маршрутам района: листовок, проспектов, буклетов, брошюр, видеороликов, презентаций, портфолио, флаеров | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 100 |  | 50 | 30 |  | 20 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 3.5.Выпуск каталога «Объекты историко-культурного наследия Тетюшского муниципального района» | 2014 г. | Местный бюджет |  | 60 |  |  | 60 |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 3.6.Разработка и утверждение эскизов, макетов сувенирной продукции с местной тематикой и организация ее изготовления | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 30 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | МБОУ ДОД «Тетюшская детская школа искусств» |  |
|  | 3.7.Организация продажи сувенирной продукции местных мастеров-ремесленников на основных туристских маршрутах района | 2014-2016 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 3.8.Проведение Всероссийской археологической конференции с участием международных специалистов | 2014 г. | Местный бюджет |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | Исполнительный комитет МО «г.Тетюши» |  |
|  | 3.9.Проведение рекламного тура по Тетюшскому муниципальному району для представителей туристических фирм, компаний, агентств. Демонстрация туристических, музейных и культурных возможностей района | 2014-2016 гг. | Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 3.10. Приобретение мобильного выставочного стенда «Максибит» | 2014 г. | Местный бюджет |  | 150 |  | 150 |  |  |  |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
| ИТОГО: |  |  | Бюджет РТ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 790 |  | 280 | 290 |  | 220 |  |  |  |
| 4. Подготовка и повышение квалификации кадров в сфере туризма | 4.1. Организация и проведение курсов подготовки экскурсоводов на базе ГАОУ СПО «Тетюшский педагогический колледж» | 2014 г. | По отдельной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | Координационный Совет |  |
|  | 4.2. Участие в туристских ярмарках, конференциях, семинарах и других мероприятиях по вопросам развития туризма, проводимых в РТ и РФ | 2014-2016 гг. | Местный бюджет |  | 210 |  | 70 | 70 |  | 70 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
|  | 4.3. Повышение квалификации работников МБУ «Музей истории Тетюшского края» по вопросам развития туризма | 2012-2016 гг. | Местный бюджет |  | 60 |  | 20 | 20 |  | 20 |  | МБУ «Музей истории Тетюшского края» |  |
| ИТОГО |  |  | Бюджет РТ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 270 |  | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | Бюджет РТ |  | 56621 |  | 36621 | 20 000 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 7 390 |  | 2 850 | 2 575 |  | 1 965 |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  | 64011 | 39471 |  | 22 575 |  | 1 965 |  |  |

Оборудование смотровой площадки

Скамья круглая

Оборудование кухни-столовой