|  | Приложение к постановлению Руководителя Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района от 05.03. 2015 № 144 |
| --- | --- |

План мероприятий

по оздоровлению муниципальных финансов Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на период до 2017 года

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Наименование индикаторов оценки выполнения мероприятий | Значения индикаторов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Блок направлений «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сокращение и реструктуризация кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности по расходам бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Работа с кредиторской задолженностью в соответствии с приказами Министерства финансов Республики Татарстан от 09.04.2008 № 10-38, от 09.04.2008 № 10-39, с внутриведомственными приказами | органы местного самоуправления, муниципальные учреждения Тетюшского муниципального района (по согласованию) | постоянно | отношение среднемесячного объема кредиторской задолженности бюджета ТМР РТ к общему объему расходов бюджета ТМР РТ, процентов | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
| 1.1.2. | Осуществление мероприятий по вопросу недопущения образования просроченной кредиторской задолженности | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района, централизованная бухгалтерия Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения Тетюшского муниципального района (по согласованию) | постоянно | объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Формализация процесса прогнозирования доходов бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан по основным налогам и сборам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Совершенствование методики прогнозирования доходов бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан по основным налогам и сборам при составлении проекта бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | по мере необходимости | внесение при необходимости изменений в методику прогнозирования доходов бюджета ТМР РТ по основным видам налогов, да/нет | да | да | да | да |
| 1.3. | Оценка эффективности предоставляемых налоговых льгот |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Осуществление мониторинга и анализа предоставляемых налоговых льгот в целях оптимизации их перечня и объемов | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | ежегодно | наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, да/нет | да | да | да | да |
| 1.4. | Развитие инструментов наращивания доходной базы бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Работа в рамках деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению роста собственных доходов консолидированного бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района, отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления, Межрайонная ИФНС России №19 по РТ (по согласованию) | ежегодно | исполнение бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню, процентов | ≥100,0 | ≥100,0 | ≥100,0 | ≥100,0 |
| 1.4.2. | Выявление фактов осуществления предпринимательской деятельности с нарушением налогового законодательства | Межрайонная ИФНС России №19 по РТ, (по согласованию), Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления городского и сельских поселений (по согласованию) | постоянно | проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности с нарушением налогового законодательства, да/нет | да | да | да | да |
| 1.4.3. | Координация работы органов местного самоуправления городского и сельских поселений ТМР, направленной на увеличение доходной базы консолидированного бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | ежегодно | исполнение местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному уровню, процентов | ≥100,0 | ≥100,0 | ≥100,0 | ≥100,0 |
| 2.Блок направлений «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов муниципальной власти» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поэтапный переход к программной структуре бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение инвентаризации муниципальных программ, реализуемых на территории Тетюшского муниципального района Республики Татарстан | отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления | ежегодно | количество проведенных инвентаризаций муниципальных программ, реализуемых на территории Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.2. | Подготовка программного бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | ежегодно (с 2015 года) | наличие утвержденного в программном формате бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период, да/нет | нет | да | да | да |
| 3.Блок направлений «Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выявление неэффективных муниципальных учреждений. Совершенствование правового положения муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Подготовка предложений об изменении типа, сокращении, ликвидации, объединении, реорганизации учреждений (при необходимости) по результатам мониторинга деятельности муниципальных организаций и организаций образования, культуры, социального обеспечения, молодежной политики, физической культуры и спорта | органы местного самоуправления Тетюшского муниципального района | ежегодно | наличие аналитических отчетов по результатам мониторинга деятельности муниципальных учреждений, содержащих предложения о необходимости (отсутствии необходимости) изменения типа, сокращения, ликвидации, объединения, реорганизации муниципальных организаций и учреждений образования, культуры, социального обеспечения, молодежной политики, физической культуры и спорта, да/нет | да | да | да | да |
| 3.2. | Внедрение инструментов нормативного финансирования муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Регламентное формирование по установленным правилам нормативных затрат на оказание услуг и нормативных затрат на содержание имущества по муниципальным услугам в сферах образования, социального обеспечения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики | органы местного самоуправления, финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | ежегодно | наличие сформированных по установленным правилам нормативных затрат на оказание услуг и нормативных затрат на содержание имущества по муниципальным услугам по видам деятельности, да/нет | да | да | да | да |
| 3.3. | Создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Развитие системы модельных стандартов качества муниципальных услуг | органы местного самоуправления, финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | ежегодно | доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству оказания услуг, процентов | 25,0 | 35,0 | 60,0 | 100,0 |
| 3.3.2. | Обеспечение регламентного мониторинга и оценки качества муниципальных услуг | органы местного самоуправления Тетюшского муниципального района | ежегодно | наличие ежегодного аналитического материала о результатах оценки качества муниципальных услуг, да/нет | нет | нет | да | да |
| 3.4. | Формирование, отчет и контроль исполнения муниципальных заданий на предоставление услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Формирование муниципальных заданий, планов финансово-хозяйственной деятельности, составления и утверждения отчета о результатах деятельности для всех муниципальных учреждений | органы местного самоуправления, финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района, централизованная бухгалтерия Тетюшского муниципального района | ежегодно | доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых ежегодно формируется муниципальное задание в информационно-аналитической системе «Барс.Мониторинг бюджетной потребности», в общем количестве указанных учреждений, информация о которых размещена в информационно-аналитической системе «Барс.Мониторинг бюджетной потребности», процентов доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, включенных в оценку отчета об исполнении муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных бюджетных и автономных учреждений, процентов, информация о которых размещена в информационно-аналитической системе «Барс.Мониторинг бюджетной потребности», процентов | 70,0 70,0 | 80,0 80,0 | 90,0 90,0 | 100,0 100,0 |
| 4.Блок направлений «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Составление и утверждение бюджета на трехлетний период |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Составление и утверждение бюджета на трехлетний период | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | ежегодно | наличие утвержденного бюджета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период, да/нет | да | да | да | да |
| 4.2. | Совершенствование процесса планирования бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Применение формализованного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | ежегодно | наличие нормативного закрепления формализованного порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, да/нет | да | да | да | да |
| 4.2.2. | Совершенствование процесса формирования и ведения реестра расходных обязательств в соответствии с изменяющимися требованиями бюджетного законодательства | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | ежегодно | соответствие процесса формирования и ведения реестра расходных обязательств в Тетюшском муниципальном районе Республике Татарстан требованиям федерального законодательства, да/нет | да | да | да | да |
| 5.Блок направлений «Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности его обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Устранение избыточных и дублирующих функций органов муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Актуализация Кодификатора функций муниципального управления Тетюшского муниципального района, городского и сельского поселений Тетюшского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с изменениями федерального и республиканского законодательств | отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района | постоянно | наличие актуального Кодификатора функций муниципального управления Тетюшского муниципального района, городского и сельского поселений Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, да/нет | да | да | да | да |
| 5.1.2. | Проведение функционального анализа эффективности деятельности исполнительных органов муниципальной власти Тетюшского муниципального района Республики Татарстан | отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района | ежегодно | доля исполнительных органов муниципальной власти Тетюшского муниципального района Республики Татарстан, в которых проведен функциональный анализ эффективности их деятельности в соответствии с графиком, утверждаемым Исполнительным комитетом ТМР РТ, в общем количестве исполнительных органов муниципальной власти ТМР РТ, включенных в указанный график на соответствующий год, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.1.3. | Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций по осуществлению государственного контроля (надзора) | отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления | ежегодно | доля разработанных административных регламентов исполнения муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора) от общего количества административных регламентов исполнения муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), подлежащих разработке, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5.2. | Переход к предоставлению государственных и муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Формирование перечня первоочередных услуг, для предоставления которых в электронном виде и (или) режиме «одного окна» требуется доступ к информационным ресурсам органов местного самоуправления со стороны заявителя, многофункциональных центров и иных участников предоставления услуги (далее – доступ к информационным ресурсам) | отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района | ежегодно | наличие актуального перечня первоочередных услуг, для предоставления которых в электронном виде и (или) режиме «одного окна» требуется доступ к информационным ресурсам органов местного самоуправления со стороны заявителя, многофункциональных центров и иных участников предоставления услуги, да/нет | да | да | да | да |
| 5.2.2. | Организация предоставления с использованием доступа к информационным ресурсам: государственных услуг; муниципальных услуг; иных социально значимых услуг | органы местного самоуправления Тетюшского муниципального района (по согласованию) | постоянно | наличие интернет-портала оказания государственных (муниципальных) услуг в электронном виде, да/нет | да | да | да | да |
| 5.2.3. | Разработка и внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг с использованием доступа к информационным ресурсам | органы местного самоуправления (по согласованию), | ежегодно | доля административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг с использованием доступа к информационным ресурсам, от общего количества административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, процентов | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| 5.2.4. | Разработка и внедрение административных регламентов по «жизненным ситуациям» | органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно | Доля разработанных административных регламентов по «жизненным ситуациям» от общего количества административных регламентов по «жизненным ситуациям», подлежащих разработке, процентов | 14,3 | 28,6 | 42,8 | 100,0 |
| ## 6.Блок направлений «Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение энергетических обследований и осуществление типовых мероприятий по результатам энергетических обследований |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Организация проведения энергетических обследований, реализация, мониторинг и контроль реализации мероприятий, определенных по результатам энергетических обследований муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий | муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия | ежегодно | количество отчетов о проведенных обязательных энергетических обследованиях, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6.2. | Принятие мер по сокращению потребления энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Постоянный мониторинг и анализ эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях Тетюшского муниципального района Республики Татарстан | отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия | ежегодно | удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления ТМР РТ и муниципальных учреждений ТМР РТ на 1 кв. метр общей площади, киловатт-часов на 1 кв.метр удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления ТМР РТ и муниципальных учреждений ТМР РТ на 1 человека, куб.метров на 1 человека | 48,05 46,72 | 46,61 45,31 | 45,21 43,95 | 43,86 42,64 |
| 6.2.2. | Обеспечение установки, эксплуатации, технического обслуживания и метрологического обеспечения приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, на которые распространяются требования по организации учета используемых энергетических ресурсов | Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия | ежегодно | доля приборов учета используемых энергоресурсов, установленных в муниципальных учреждениях, к общему количеству приборов учета, подлежащих установке в муниципальных учреждениях, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ## 7.Блок направлений «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Повышение объема и регулярности обновления общедоступной информации о муниципальных финансах |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Регулярное размещение информации о муниципальных финансах на сайте района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | постоянно | наличие интернет-сайта, на котором размещается информация о муниципальных финансах, да/нет | ## да | ## да | ## да | ## да |
| 7.2. | Обеспечение публичности информации о плановых и фактических результатах деятельности муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Регулярное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности учреждений в соответствии с установленными нормами | муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия | ежегодно | наличие на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) информации о деятельности учреждений Тетюшского муниципального района Республики Татарстан за отчетный год, да/нет | ## да | ## да | ## да | ## да |
| 7.2.2. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о плановых и фактических результатах деятельности органов местного самоуправления Тетюшского муниципального района Республики Татарстан | органы местного самоуправления Тетюшского муниципального района | ежегодно | доля органов местного самоуправления ТМР РТ, информация о плановых и фактических результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве органов местного самоуправления ТМР РТ, для которых Кабинетом Министров Республики Татарстан устанавливаются индикаторы оценки эффективности деятельности, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.3. | Обеспечение информационного взаимодействия финансовой системы Тетюшского муниципального района Республики Татарстан с внешними государственными информационными ресурсами и получателями бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Формирование и передача получателям бюджетных средств выписок с лицевого счета в электронном виде через систему «ТаксНет-Референт» с применением средств электронной подписи | ТОДК Министерства финансов Республики Татарстан по Тетюшскому району, муниципальные получатели бюджетных средств | постоянно | доля муниципальных учреждений, получающих выписку с лицевого счета в электронном виде через систему «ТаксНет-Референт» с применением средств электронной подписи, от общего количества муниципальных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7.3.2. | Реализация безбумажного документооборота в части предоставления получателями бюджетных средств в органы республиканского казначейства заявок на оплату расходов по заработной плате и налогам в электронном виде через систему «АЦК-Транспорт» с применением средств электронной подписи | ТОДК Министерства финансов Республики Татарстан по Тетюшскому району, муниципальные получатели бюджетных средств | постоянно | доля муниципальных учреждений, обеспеченных электронными подписями и технической возможностью подключения к системе «АЦК-Транспорт» для направления заявок на оплату расходов по заработной плате и налогам в электронном виде через систему «АЦК-Транспорт», от общего количества муниципальных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, процентов | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| ## 8.Блок направлений «Развитие системы государственных закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Совершенствование системы планирования закупок, размещения заказов и исполнения контрактов |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Планирование и прогнозирование государственных закупок с публикацией планов-графиков закупок | отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района, муниципальные заказчики Тетюшского муниципального района Республики Татарстан | ежегодно | доля муниципальных заказчиков, разместивших планы-графики закупок на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru), в общем количестве муниципальных заказчиков, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8.1.2. | Проведение семинаров-совещаний с участниками закупок в целях повышения конкуренции в сфере закупок | отдел социально-экономического и территориального развития Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района | ежегодно | количество проведенных в течение года семинаров-совещаний с участниками закупок, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ## 9.Блок направлений «Повышение эффективности управления финансами на местном уровне» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение работы с органами местного самоуправления, направленной на утверждение местных бюджетов на трехлетний период, обеспечение сбалансированности местных бюджетов, обеспечение исполнения плановых назначений местных бюджетов, недопущение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, своевременное погашение и обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Утверждение бюджетов муниципального района, городского и сельских поселений на очередной финансовый год и на плановый период | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежегодно | наличие утвержденных бюджетов муниципального района, городского и сельских поселений Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период, да/нет | ## да | ## да | ## да | ## да |
| 9.1.2. | Обеспечение сбалансированности местных бюджетов при формировании межбюджетных отношений на очередной финансовый год и на плановый период путем предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района | ежегодно | отношение закрепленных доходных источников местных бюджетов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан к необходимому объему расходов на решение вопросов местного значения при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и плановый период, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9.1.3. | Мониторинг утверждения органами местного самоуправления городского и сельских поселений Тетюшского муниципального района решений о местных бюджетах | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления Тетюшского муниципального района (по согласованию) | ежегодно | наличие результатов мониторинга утверждения органами местного самоуправления городского и сельских поселений Тетюшского муниципального района Республики Татарстан решений о местных бюджетах, да/нет | да | да | да | да |
| 9.1.4. | Мониторинг исполнения местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежемесячно | наличие результатов мониторинга исполнения местных бюджетов по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню, да/нет | да | да | да | да |
| 9.1.5. | Мониторинг просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежемесячно | наличие результатов мониторинга просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов, да/нет | да | да | да | да |
| 9.1.6. | Мониторинг своевременного погашения и обслуживания муниципального долга, в том числе бюджетных кредитов | финансово-бюджетная палата Тетюшского муниципального района, органы местного самоуправления (по согласованию) | ежемесячно | наличие результатов монито-ринга долговых обязательств муниципальных образований, да/нет | ## да | ## да | ## да | ## да |